二、项目开发计划

1．引言	1

1.1编写目的	1

1.2项目背景	1

1.3定义	2

1.4参考资料	2

2．项目概述	2

2.1工作内容	2

2.2条件与限制	2

2.3产品	2

2.4运行环境	2

2.5服务	3

2.6验收标准	3

3．实施计划	3

3.1任务分解	3

3.2进度	3

3.3预算	3

3.4关键问题	3

4．人员组织及分工	3

5．交付期限	3

6．专题计划要点	3

1．引言

1.1编写目的

本计划用于明确 EvolveFlow 智能日程助理项目的开发目标、工作范围、组织方式、进度安排、资源投入、风险控制和交付验收依据。项目开发计划将作为团队执行、阶段审查、测试验收和交付确认的统一基线，确保项目目标、责任分工、完成时间和验证方式清晰可追踪。

EvolveFlow 的目标不是制作一个只能录入任务的普通待办工具，而是形成一个本地优先、具备真实模型推理与工具调用能力的桌面日程助手。项目工作范围覆盖需求分析、领域服务、SQLite 存储、Tauri 桌面端、Node sidecar、模型消息接口、能力注册表、工具调用闭环、审计撤销、备份恢复、测试与打包发布等内容。

项目主要参与人员包括孟天赐（2410250732，队长）、杨瑞熙（2410250115）、王研博（2410250646）、姚玮（2410250848）、王雅娴（2410250575）、冯留杨（2410250311）、李思晴（2410250609）和闫艺馨（2410250846）。团队将依据本计划统一项目节奏、任务依赖和阶段验收标准，保证开发、测试、文档和交付活动协同推进。

1.2项目背景

个人学习者和知识工作者常常同时面对学习安排、会议、项目、复习、临时事务等多类任务，传统待办清单只能记录事项，日历工具只能呈现固定时间块，二者之间缺少对任务时长、截止日期、精力分布、上下文偏好和不可移动安排的综合理解。EvolveFlow 选择智能日程作为项目主题，是因为它同时具备明确的业务边界、可验证的数据状态和适合 AI agent 发挥作用的自然语言入口。

本项目的开发单位为 EvolveFlow 项目组。系统面向单机桌面场景运行，核心数据保存在本地 SQLite 数据库中，AI 运行时以 sidecar 方式与 Tauri 桌面端协同工作。与外部系统的关系主要体现在模型服务调用、桌面系统通知、文件备份导出以及未来可能扩展的日历同步接口，现阶段不依赖中心化服务器保存用户数据。

项目背景中的关键工程约束是安全和可控。AI 可以理解用户意图、调用工具、提出安排建议，但所有数据变更都必须经过本地能力注册表、领域服务校验和动作日志记录；用户锁定的任务、事件或手动安排必须被尊重；任何可变更操作都应保留撤销依据。该设计使系统能够展示真实 AI agent 能力，同时避免把模型输出直接当作数据库事实写入。

表 2 项目关系与边界说明

| 关系对象 | 关系说明 | 边界约束 |
| --- | --- | --- |
| 项目实践 | 按照软件工程项目交付项目开发计划、需求规格、系统设计和测试报告 | 文档结构按规定格式组织，内容围绕实际工程产物展开 |
| 桌面用户 | 用户通过 Today、Tasks、Calendar、AI、Analytics、Settings 等页面管理个人日程 | 用户数据以本地保存为主，敏感配置不写入文档和界面说明 |
| AI 模型服务 | 运行时通过兼容 Messages API 的模型接口完成理解、推理、工具选择和回复生成 | 模型不直接访问数据库，所有动作经 capability registry 执行 |
| 本地数据库 | SQLite 承载任务、事件、日程块、提醒、偏好、动作日志、AI 会话和洞察 | 启用事务、外键、WAL、索引和备份校验 |
| 桌面运行环境 | Tauri v2 负责窗口、IPC、sidecar 生命周期和安装包 | 发布产物需通过桌面启动、功能流和打包检查 |

1.3定义

本节对项目中高频出现的术语作统一说明，以减少需求分析、系统设计、开发实现和测试验收中的理解偏差。术语定义结合通用软件工程语境和 EvolveFlow 自身领域模型，其中 AI agent、能力注册表、动作日志和锁定项是理解系统安全边界的重点。

表 3 术语与缩写定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AI agent | 由模型负责理解意图和选择工具，由本地能力层负责执行动作的智能助理形态；本项目不把固定规则或关键词匹配称为 AI agent。 |
| Capability | 系统对外暴露的一项可调用能力，如 task.create、schedule.plan_day、backup.create 等，包含输入 schema、权限语义和处理函数。 |
| Sidecar | 由 Tauri 桌面端启动的 Node.js 运行时进程，负责 AI 会话、上下文构建、工具调用循环和 JSON-RPC 通信。 |
| Local-first | 业务数据优先保存在用户本机，网络模型服务只参与推理和回复，不作为主要数据存储位置。 |
| Schedule Block | 日程中的时间块，可以绑定任务或事件，并带有日期、开始时间、结束时间、锁定标记和手动安排标记。 |
| Locked Item | 用户明确锁定的任务、事件或日程块，自动排程和 AI 调整不得随意修改其关键字段。 |
| Action Log | 记录能力调用前后状态、操作者、来源、输入快照和撤销分组的审计数据。 |
| Undo | 基于动作日志中的状态快照回滚用户或 AI 造成的数据变更。 |
| Dream Insight | 系统在长期使用后对偏好和行为模式形成的可解释洞察，用于改进提醒、建议和安排策略。 |
| WAL | SQLite Write-Ahead Logging 模式，用于提升本地数据库读写并发和恢复可靠性。 |

1.4参考资料

本项目参考的软件工程资料主要用于支撑开发计划、生命周期活动、风险管理、需求验证、桌面端开发、本地数据库和 AI 工具调用等工程实践。参考资料以公开出版书籍、国际标准和官方技术文档为主，确保项目依据具有可查验性和规范性。

项目实施过程中，团队还将结合内部架构说明和源代码开展开发与维护工作。外部参考资料、项目内部材料和实际工程产物将分别管理，以保证计划依据清晰、技术来源明确、交付材料规范。

表 1 参考资料清单

| 序号 | 作者或机构 | 资料名称 | 出版或来源 | 本文档采用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim | Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition | McGraw-Hill, 2020 | 用于项目过程、质量保证和风险管理参考 |
| 2 | Ian Sommerville | Software Engineering, 10th Edition | Pearson, 2015 | 用于需求、体系结构和工程管理参考 |
| 3 | ISO/IEC/IEEE | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering -- Requirements engineering | 2018 | 用于需求规格、需求可追踪和验收口径参考 |
| 4 | ISO/IEC/IEEE | ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering -- Software life cycle processes | 2017 | 用于生命周期过程、交付物和配置管理参考 |
| 5 | IEEE Computer Society | IEEE Std 1012-2016 System, Software, and Hardware Verification and Validation | 2016 | 用于验证确认、测试证据和评价结论参考 |
| 6 | ISO/IEC/IEEE | ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering -- Software testing -- Test documentation | 2021 | 用于测试文档、测试项和测试结果记录参考 |
| 7 | SQLite Consortium | SQLite Documentation: Write-Ahead Logging, PRAGMA statements, file format | 官方文档 | 用于本地数据库、事务和备份策略参考 |
| 8 | Tauri Contributors | Tauri 2.0 Documentation | 官方文档 | 用于桌面应用架构、sidecar 和打包发布参考 |
| 9 | Meta Open Source | React Documentation | 官方文档 | 用于组件化界面、状态驱动渲染和错误边界参考 |
| 10 | Microsoft | TypeScript Handbook | 官方文档 | 用于类型系统、接口定义和工程约束参考 |

2．项目概述

2.1工作内容

EvolveFlow 的工作内容分为产品需求、系统设计、核心实现、桌面体验、AI agent、测试验证和交付打包七个方面。产品需求阶段要把“用户如何描述任务、系统如何理解上下文、日程如何自动安排、用户如何纠错和撤销”转化为可验证的功能需求。系统设计阶段要建立本地数据库、领域服务、能力注册表、sidecar、桌面页面和模型接口之间的关系，明确哪些模块可以变更数据，哪些模块只负责展示或解释。

核心实现阶段以 TypeScript 工作区为主体，完成 storage、domain、capabilities、runtime、cli、desktop-tauri 等包的协同。存储层负责 SQLite 初始化、迁移、WAL、备份、导出和清理；领域层负责任务、事件、提醒、日程、偏好、总结、记忆投影和撤销；能力层负责把领域服务封装成可审计、可幂等、可被 AI 和 UI 共用的能力；运行时负责模型消息、工具定义、会话上下文、流式输出和工具执行循环；桌面端负责用户可见的页面、组件、状态、降级提示和设置。

AI agent 的开发不是附加聊天窗口，而是项目的核心工作之一。模型需要能够读取当前任务、事件、日程和偏好上下文，判断是否需要调用工具，在工具返回后继续组织自然语言回复。计划中要求模型相关功能必须通过真实模型接口和工具调用机制验证，不能把固定问答、静态规则或预写回复当作 agent 能力。

图 1 EvolveFlow 项目总体架构图

表 4 主要工作内容与产出

| 工作项 | 主要内容 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 明确用户角色、业务场景、功能需求、非功能需求和故障处理要求 | 需求规格说明书、用例描述、需求追踪矩阵 |
| 架构设计 | 划分桌面端、AI runtime、能力层、领域层、存储层和备份恢复边界 | 系统设计说明书、模块接口说明、数据结构设计 |
| 核心领域实现 | 实现任务、事件、日程块、提醒、偏好、动作日志和撤销逻辑 | 可测试的 domain 与 storage 包 |
| AI agent 实现 | 实现模型消息、工具定义、上下文构建、流式响应、工具调用和结果回写 | runtime sidecar、AI 页面、连通性检查 |
| 桌面体验实现 | 实现 Today、Tasks、Calendar、AI、Analytics、Settings、Onboarding、BackupPanel 等页面组件 | Tauri 桌面应用与交互流程 |
| 测试验证 | 执行单元、集成、构建、类型检查、桌面启动和打包验证 | 测试报告、缺陷记录、验收证据 |
| 交付发布 | 整理安装包、文档、运行说明和交付材料 | DOCX 正式稿、可运行应用和安装产物 |

在产品实现工作中，项目组将用户可见功能与后台能力同步推进。用户可见功能包括任务列表、日历视图、AI 对话、今日面板、统计分析、设置与备份；后台能力包括数据库迁移、领域服务、能力注册、模型工具转换、sidecar 通信、动作日志和撤销。每一项可见功能都必须有可追溯的后台能力支撑，不能只在页面上模拟状态。

AI agent 工作内容还包括测试语料和场景数据准备。团队需要准备包含学习安排、会议、长期任务、短时任务、截止任务、锁定安排、手动安排、冲突事件和偏好信号的数据集，用于观察模型是否能正确选择 task、event、schedule、history、undo 和 backup 等工具。没有这些场景，无法证明系统在真实使用中可靠。

产品实现收尾阶段包括安装包验证、交付材料检查和敏感信息检查。模型密钥、调试日志、内部调试文本和用户隐私数据不得出现在交付材料中；交付内容应突出产品能力、工程证据、测试结果和规范化文档。

2.2条件与限制

项目已经具备较完整的工程基础：仓库采用 npm workspaces 管理多包，核心业务以 TypeScript 实现，桌面端采用 Tauri v2、React 和 Vite，数据库采用 better-sqlite3，测试以 Vitest 为主，Rust 工具链用于 Tauri 后端和安装包构建。这些条件使项目可以围绕真实桌面产品推进，而不是停留在演示型网页或单脚本原型。

开发限制主要来自三个方面。第一是本地优先目标要求数据库、备份、撤销和隐私保护必须优先于装饰性功能，任何 AI 生成内容都不能绕过本地能力层直接写库。第二是模型服务存在网络和额度约束，因此测试要区分模型连通性测试、工具调用测试和离线降级测试，不能把一次模型失败误判为全部业务失败。第三是项目交付需要代码、运行截图、安装包和文档共同支撑验收，因此进度安排中需要预留整理、检查和修正时间。

团队尚需持续创造的条件包括稳定的模型服务配置、Windows 桌面运行环境、Tauri 打包依赖、版式审查时间以及足够的测试数据。特别是 AI agent 场景需要准备带有冲突、锁定、截止日期、手动安排和偏好的数据集，用来验证模型建议与能力执行是否一致。仅靠空库聊天无法证明系统已经达到预期。

表 5 开发条件与限制

| 类别 | 已具备条件 | 限制或需补充条件 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 已明确 8 名成员的姓名、学号和具体工作包 | 项目周期有限，需要孟天赐统筹每日同步，避免责任交叉处无人验收 |
| 技术 | TypeScript、React、Tauri、SQLite、Vitest 工程链路已经建立 | 打包和桌面验证依赖 Windows 本机环境 |
| 数据 | 本地 schema 覆盖任务、事件、日程、提醒、偏好、AI 会话和动作日志 | 需要构造足够多的边界测试数据 |
| AI | 运行时具备 Messages API、工具定义、会话和 sidecar 通信设计 | 模型连通性、token 成本和失败重试需要单独验证 |
| 质量 | 已有类型检查、单元测试、构建和 cargo check 检查点 | 仍需补充端到端桌面体验与真实用户视角审查 |
| 交付 | 可输出 DOCX 文档、桌面构建和安装包 | 交付前完成版式检查和敏感信息检查 |

另一个现实限制是项目周期内无法长期观察用户行为，因此 Dream 洞察和偏好学习只能验证结构、通路和短期样例，不能声称已经完成长期个性化优化。计划中将这一点作为测试报告的限制说明，并把更长期的洞察质量评估放入迭代建议。

项目还受到桌面安装环境差异的限制。Tauri 应用在开发环境中运行成功，并不等价于安装包在另一台机器上一定正常。为降低风险，实施计划要求至少在 release 构建后检查主窗口、页面资源、sidecar 启动、数据目录、备份路径和模型配置状态。

文档交付需遵循给定文档格式的章节结构和格式要求，标题、目录和章节顺序应保持规范。项目内容应结合既定章节展开，通过自然段落、必要表格和适量图示说明开发目标、实现方案、测试证据和交付结果。

2.3产品

本项目的最终产品包括可运行的 EvolveFlow 桌面应用、配套 runtime sidecar、核心 TypeScript 包、SQLite 本地数据库结构、备份导出能力、测试用例与测试报告，以及配套交付文档。产品交付的重点是可直接运行、可验证、可维护，而不是只展示少量页面的演示稿。

2.3.1程序

应交付的程序分为桌面应用、运行时、共享能力包和辅助命令四类。桌面应用由 Tauri 负责承载，用户通过图形界面完成任务、日历、AI 对话和设置操作；运行时作为 sidecar 进程负责模型和工具调用；共享能力包为 UI、AI、CLI 提供同一套业务接口；辅助命令用于开发、测试、构建、备份和清理。

表 6 程序交付清单

| 程序或包 | 语言与框架 | 存储形式 | 交付说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| apps/desktop-tauri | React、Vite、Tauri v2、Rust | 桌面应用源码、dist、release target | 提供主窗口、页面路由、IPC、sidecar 管理和安装包 |
| runtime | TypeScript、Node.js | sidecar 源码与构建产物 | 提供 AI 会话、模型客户端、工具定义、上下文构建和流式输出 |
| packages/evolveflow-storage | TypeScript、better-sqlite3 | npm workspace 包 | 提供数据库迁移、WAL、备份、导出和清理 |
| packages/evolveflow-domain | TypeScript | npm workspace 包 | 提供任务、事件、日程、提醒、偏好、总结、撤销等领域服务 |
| packages/evolveflow-capabilities | TypeScript | npm workspace 包 | 提供统一 capability registry、校验、幂等和动作日志包装 |
| packages/evolveflow-cli | TypeScript、Commander | CLI 构建产物 | 提供命令行调试和能力调用入口 |
| packages/evolveflow-ui-shared | TypeScript | 共享类型与工具 | 提供 UI 可复用类型和辅助函数 |

2.3.2文档

文档交付包括正式项目文档和面向维护的工程说明。正式项目文档按照给定文档格式组织，分别覆盖项目开发计划、需求规格说明书、系统设计说明书和测试报告；工程说明保留在仓库中，用于说明架构、运行方式和维护流程。两类文档服务对象不同，内容表达应分别面向项目验收和工程维护。

表 7 文档交付清单

| 文档名称 | 责任人 | 内容范围 | 完成要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目开发计划 | 孟天赐、李思晴 | 开发目标、工作范围、任务分解、进度安排、资源投入、风险控制和验收标准 | 章节完整，计划可执行，风险与验收口径明确 |
| 需求规格说明书 | 杨瑞熙、李思晴 | 目标用户、功能需求、非功能需求、执行者、用例、业务规则和故障处理 | 需求描述可观察、可执行、可验证，并能支撑测试设计 |
| 系统设计说明书 | 王研博、姚玮、王雅娴、冯留杨 | 对象模型、交互类、动态模型、数据结构、界面设计和关键接口边界 | 设计与实际模块一致，数据流、调用链和安全边界清晰 |
| 测试报告 | 李思晴、孟天赐 | 测试计划执行、测试项目、测试结果、需求验证结论、缺陷限制和改进建议 | 测试证据可追溯，结论覆盖核心功能、桌面运行和交付质量 |
| 运行与开发说明 | 冯留杨、王研博 | 安装依赖、开发命令、构建命令、数据库位置、备份恢复和常见问题 | 说明与仓库实际命令一致，能支持环境搭建和维护排查 |
| 测试证据记录 | 李思晴 | 命令输出、页面截图、缺陷记录、边界场景、回归结果和验收证据 | 证据与测试报告结论对应，关键结果可复核 |

2.4运行环境

EvolveFlow 的目标运行环境为 Windows 桌面系统，开发环境要求 Node.js、npm、Rust 工具链和 Tauri 依赖齐备。应用运行时不要求用户安装数据库服务器，SQLite 数据库文件保存在本机应用数据目录中；模型服务通过用户配置的兼容接口访问，系统应提供连通性检查和离线降级提示。

运行环境设计遵循“桌面端负责交互、sidecar 负责 AI、能力层负责业务、存储层负责状态”的分工。Tauri 主进程负责启动 sidecar、传递 JSON-RPC 消息和处理桌面能力；React 前端负责页面状态和用户操作；Node runtime 负责模型流、工具调用、上下文窗口和会话状态；SQLite 负责持久化业务数据。

为保证交付可安装，项目将区分开发环境和目标运行环境。开发环境需要完整工具链和源码支持，目标运行环境应主要依赖安装包、用户配置和必要系统权限。测试阶段需分别验证源码构建运行、release 程序启动和安装包安装后的真实用户流程。

表 8 运行环境要求

| 环境项 | 开发阶段要求 | 交付运行要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11，具备 PowerShell 和常用开发工具 | Windows 10/11 桌面环境 |
| Node.js | Node.js 20 及以上，npm 10 及以上 | 随 sidecar 或安装包策略处理，不要求普通用户理解工作区 |
| Rust/Tauri | Rust stable、Tauri v2 prerequisites、WebView2 | 安装包需能启动 Tauri 应用并加载前端资源 |
| 数据库 | better-sqlite3 本地文件、WAL、外键、迁移 | 本地 SQLite 文件，自动初始化和备份 |
| 模型服务 | 兼容 Messages API 的模型接口，用于 agent 测试 | 用户配置后启用，未配置时保持核心日程功能可用 |
| 测试工具 | Vitest、TypeScript、cargo check、桌面人工检查 | 无需测试工具，但需通过发布前验收 |

2.5服务

开发单位可提供的服务包括安装指导、功能培训、问题定位、版本维护、备份恢复说明和模型配置说明。由于系统面向个人桌面场景，服务重点不是搭建服务器，而是帮助用户理解本地数据位置、备份策略、AI 功能开关、撤销方式和异常恢复方式。

培训内容应覆盖三个层次。第一层是普通用户操作，包括新建任务、安排日程、查看提醒、与 AI 交互、撤销错误操作和备份数据。第二层是管理与配置，包括模型接口配置、连通性检查、主题语言设置、备份列表、恢复点和清理历史。第三层是维护开发，包括工作区结构、构建命令、数据库 schema、能力注册和测试命令。

运行支持应特别强调 AI 失败不是系统整体失败。模型服务不可用时，任务、事件、日程查看、备份和部分手动操作仍应可用；当模型重新可用后，AI 页面和浮动助手恢复工具调用能力。服务文档要让用户知道哪些功能依赖模型，哪些功能完全本地运行。

表 9 服务与支持计划

| 服务项目 | 服务内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 安装支持 | 说明安装包使用、首次启动、数据目录和常见系统依赖 | 新环境可完成安装并打开主界面 |
| 用户培训 | 演示任务管理、日历查看、AI 对话、撤销、备份和恢复 | 用户能独立完成一组典型日程管理任务 |
| 模型配置 | 说明接口地址、模型名称、令牌配置和连通性检查 | 配置后 AI 页面能完成一次真实工具调用 |
| 故障定位 | 记录日志、错误提示、sidecar 状态和数据库备份检查 | 常见异常能定位到 UI、runtime、模型或数据库层 |
| 维护升级 | 说明版本升级前备份、迁移、构建和测试流程 | 升级后数据库完整性和核心功能保持正常 |

2.6验收标准

项目验收采用功能、质量、文档、桌面运行和安装交付五类标准。功能验收要求任务、事件、日程、提醒、AI 对话、撤销、备份和设置能够贯通；质量验收要求类型检查、单元测试、构建和 Tauri 后端检查通过；文档验收要求交付文档结构规范、内容充实、引用真实、版式整洁；桌面验收要求从用户视角实际运行页面流程；安装交付验收要求生成可分发安装产物并能启动。

AI 功能验收必须证明系统具有真实工具调用闭环。验收时应使用带有任务、事件、锁定项和偏好的数据，让用户以自然语言提出计划、查询、调整或总结请求，观察模型是否产生工具调用、能力层是否执行、动作日志是否记录、UI 是否显示结果。不能用固定问答、静态规则或预写回复代替该验证。

验收标准还包括安全和可靠性约束。系统不得在文档、界面或日志中泄露密钥；不得让 AI 绕过锁定项；不得在备份恢复前缺少恢复点；不得把失败的模型连接静默伪装成成功；不得交付未经检查且存在明显版式或内容问题的交付文档。

表 10 验收标准

| 验收类别 | 验收内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 任务、事件、日程块、提醒、偏好、总结、撤销、备份 | 典型流程和边界流程均能按需求完成 |
| AI agent | 模型消息、工具定义、上下文构建、工具调用、结果回写 | 真实模型调用可触发 capability，动作可审计可撤销 |
| 数据安全 | 本地数据库、WAL、外键、备份校验、恢复点 | 数据变更一致，备份可验证，恢复前有保护 |
| 桌面体验 | 页面导航、设置、降级提示、错误边界、浮动 AI | 用户视角无明显阻塞、错位或不可理解状态 |
| 工程质量 | npm test、typecheck、build、cargo check | 发布前命令通过，失败项有记录和修复说明 |
| 文档 | 四份 DOCX 结构、引用、图表、表格样式和版式质量 | 结构完整，版式整洁，无占位符和敏感信息 |
| 交付 | 安装包、源码、文档、测试证据 | 最终产物可分发、可安装、可复核 |

3．实施计划

3.1任务分解

任务分解采用按工程层次和交付阶段结合的方式展开。需求、设计、实现、测试和文档不是线性一次性完成，而是围绕可运行桌面产品不断闭环：每一轮实现都要回到需求和测试检查，每一次修复都要更新相关设计说明和测试证据。这样可以避免文档与实际产品脱节。

在工作包划分上，存储层、领域层、能力层、运行时和桌面端各自有清晰边界，但 AI agent 场景需要跨层协作。例如“帮我安排明天”这一请求涉及 AI 上下文、模型工具选择、schedule.plan_day 能力、ScheduleService 算法、SQLite 日程块写入、动作日志记录和 UI 展示，不能只由某一个模块单独完成。

文档工作单独列为工作包，是因为交付材料本身也是项目成果。文档编写应基于实际项目功能、系统结构、测试结果和交付状态展开，避免空泛空泛表述；同时文档需经过版式检查和页面抽查，保证最终稿规范整洁。

表 11 WBS 任务分解

| 编号 | 工作包 | 主要任务 | 具体责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 需求分析 | 整理用户场景、执行者、用例、业务规则、非功能需求和故障处理 | 杨瑞熙（2410250115） |
| W2 | 存储层 | 实现 SQLite schema、迁移、WAL、索引、备份、导出、清理 | 王研博（2410250646） |
| W3 | 领域层 | 实现任务、事件、日程、提醒、偏好、总结、记忆、动作日志和撤销 | 王研博（2410250646） |
| W4 | 能力层 | 实现 capability registry、输入校验、幂等、权限语义、状态快照 | 王研博（2410250646）、姚玮（2410250848） |
| W5 | AI runtime | 实现模型客户端、工具映射、上下文构建、会话、流式响应和工具调用循环 | 姚玮（2410250848） |
| W6 | 桌面前端 | 实现页面、组件、状态管理、降级提示、错误边界和设置 | 王雅娴（2410250575）、闫艺馨（2410250846） |
| W7 | 桌面后端 | 实现 Tauri sidecar 生命周期、命令桥接、发布配置和安装包 | 冯留杨（2410250311） |
| W8 | 测试验证 | 执行单元、集成、构建、类型、桌面体验、AI 连通和打包检查 | 李思晴（2410250609） |
| W9 | 文档交付 | 完成四份交付文档、版式检查、参考文献、交付版本整理 | 闫艺馨（2410250846）、杨瑞熙（2410250115） |
| W10 | 发布收尾 | 归档安装包、检查敏感信息、准备演示数据和验收说明 | 孟天赐（2410250732，队长） |

表 18 工作包验收细分

| 工作包 | 可交付细项 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 用户画像、业务场景、执行者、用例、功能需求、非功能需求和故障处理 | 需求规格说明书、需求矩阵和复核记录 |
| 数据库实现 | schema、迁移版本、索引、WAL、外键、备份、导出和清理 | storage 测试、数据库完整性检查和备份文件 |
| 任务与事件 | 任务 CRUD、状态流转、标签项目、子任务、事件冲突和锁定 | domain 测试、页面流程和动作日志 |
| 日程排程 | plan_day、plan_range、rebalance、get_blocks、explain、analyze_quality | ScheduleService 测试和场景数据 |
| 提醒总结 | 提醒创建、轮询、稍后提醒、每日总结和次日建议 | Reminder/Summary 测试和页面状态 |
| 能力注册 | capability schema、mutating 标记、幂等、revision 和 wrapMutating | capabilities 测试和工具列表 |
| AI runtime | 模型客户端、工具转换、上下文、会话、流式、压缩和错误恢复 | runtime 测试和真实模型连通检查 |
| 桌面前端 | 页面、弹窗、备份面板、设置、Toast、错误边界和快捷键 | 构建结果和人工桌面检查 |
| Tauri 后端 | sidecar 生命周期、命令路由、权限、release 和安装器 | cargo check、release 启动和安装检查 |
| 测试报告 | 测试项、测试人员、命令结果、需求结论、缺陷限制和建议 | 测试报告最终版 |
| 交付文档 | 四份 DOCX 规定结构、参考资料、表格样式、图示和版式检查 | 正式交付文档和页面检查 |
| 发布归档 | 安装包、源码、文档、测试证据和敏感信息扫描 | 交付清单和最终验收记录 |

3.2进度

项目进度按四个阶段安排：基础工程与需求明确、核心能力实现、桌面体验与 AI agent 打通、交付审查与安装包完成。每个阶段都设置可以验证的阶段成果，不以“代码写完”为唯一完成标准，而是要求运行、测试、文档和用户视角体验同步推进。

进度计划中保留了多轮审查时间。第一轮审查关注需求是否覆盖真实场景，第二轮审查关注架构和数据是否能支撑 AI 工具调用，第三轮审查关注桌面体验和异常处理，第四轮审查关注最终文档、版式质量和发布安装。若某一轮发现问题，优先修复影响验收的核心问题，再调整文档描述。

由于 AI agent 与桌面打包都存在环境依赖，计划把这两类风险提前到中期验证，而不是留到最后。中期必须证明 sidecar 能启动、模型配置能检查、能力调用能闭环、桌面应用能构建；最终阶段再做页面细节、文档排版和安装包稳定性收尾。

表 12 项目进度安排

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作 | 阶段检查点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第 1 周 | 需求梳理、角色用例、技术选型、仓库结构和文档格式确认 | 需求规格初稿、项目计划初稿 |
| 阶段二 | 第 2 周 | 数据库、领域服务、能力注册、动作日志、撤销和备份 | 核心包测试通过，schema 可迁移 |
| 阶段三 | 第 3 周 | AI runtime、工具定义、上下文构建、sidecar 通信和桌面页面 | AI 工具调用闭环、页面可操作 |
| 阶段四 | 第 4 周 | 排程质量、提醒、总结、偏好、分析页、设置页和错误边界 | 主要用户流程可贯通 |
| 阶段五 | 第 5 周 | 测试完善、构建检查、Tauri 后端检查、缺陷修复 | test/typecheck/build/cargo check 通过 |
| 阶段六 | 第 6 周 | 安装包、文档扩写、版式检查、交付版本整理 | 四份文档结构完整，交付物可分发 |

每一阶段结束时都安排一次小范围复盘。复盘不只记录任务是否完成，还要判断需求是否变化、测试是否覆盖、文档是否需要同步更新、风险是否升高。若发现功能实现与文档描述不一致，或文档仍保留占位内容，应在下一阶段开始前修正。

表 19 审查与迭代安排

| 审查轮次 | 审查重点 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 第一轮 | 需求范围和用例是否覆盖真实个人日程场景 | 调整需求矩阵，删除无关功能，补充边界场景 |
| 第二轮 | 架构是否支撑本地优先和真实 AI 工具调用 | 复核 capability、sidecar、domain 和 storage 的依赖关系 |
| 第三轮 | 核心功能是否能从 UI 到数据库贯通 | 按用户流程检查任务、事件、排程、撤销和备份 |
| 第四轮 | AI agent 是否真实调用模型和工具 | 用真实上下文测试模型工具选择和结果回写 |
| 第五轮 | 安装包和桌面体验是否可交付 | 执行 release、首次启动、页面导航和数据目录检查 |
| 第六轮 | 四份文档是否满足规定结构、目录和版式质量 | 检查 Word 页面，修复分页、表格和目录页码 |

3.3预算

本项目预算主要体现为人日投入、设备与软件资源、模型调用测试成本和交付材料整理成本。开发工具以开源或教育可用资源为主，数据库与桌面框架不产生额外授权费用；模型调用在测试阶段只进行必要的真实连通和工具调用验证，不把大量无效聊天作为成本消耗。

人力预算按角色和工作包估算。由于团队规模有限，一人可承担多个角色，但计划中仍按职责拆分，便于发现工作量集中点。AI runtime、领域服务、桌面体验和文档交付是投入较高的部分，其中 AI runtime 需要同时考虑模型接口、工具 schema、会话上下文、流式输出、错误恢复和安全审计。

成本控制的原则是优先保障真实交付质量。若时间不足，不能削减 AI 工具调用、撤销、备份、测试和文档版式检查这些验收关键项；可以压缩的只是不影响核心目标的装饰性功能或重复性展示内容。

表 13 人日与资源预算

| 类别 | 估算投入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 5 人日 | 计划、进度同步、风险处理、验收准备和最终交付协调 |
| 需求与设计 | 8 人日 | 需求分析、对象模型、接口设计、数据结构和 UI 流程 |
| 存储与领域层 | 14 人日 | schema、服务、排程、提醒、偏好、动作日志、撤销和备份 |
| AI runtime | 12 人日 | 模型客户端、工具定义、上下文、会话、流式响应和调用闭环 |
| 桌面前端 | 12 人日 | 页面、组件、状态、设置、降级提示、错误边界和交互细节 |
| 测试与修复 | 10 人日 | 单元、集成、构建、桌面体验、模型连通和缺陷修复 |
| 文档与版式检查 | 8 人日 | 四份 DOCX 内容整理、表格、图示、目录更新和版式检查 |
| 模型调用 | 少量测试额度 | 仅用于连通、工具调用和典型场景验证，不包含密钥记录 |
| 设备软件 | 现有开发机与开源工具 | Windows、Node、Rust、Tauri、SQLite、Vitest 等 |

3.4关键问题

影响项目成败的关键问题首先是 AI agent 的真实性。项目必须展示模型基于上下文选择工具、工具执行后继续回复的闭环，而不是把自然语言拆成固定规则。为降低风险，计划要求工具定义与 capability registry 保持可逆映射，所有工具输入 schema 明确，模型结果必须经过本地服务执行。

第二个关键问题是本地数据安全。日程助手处理的是个人任务、时间安排和偏好，如果备份、恢复、撤销、锁定和动作日志做得不可靠，AI 越强反而越容易造成用户不信任。因此计划把 action_logs、undo_groups、locked、manual_signal、backup.verify 等能力列为核心质量点。

第三个关键问题是桌面交付。Tauri 应用不仅要能在开发服务器中运行，还要在 release 构建、sidecar 启动、安装包、首次打开、页面导航和异常提示上通过检查。若只验证前端页面而不验证桌面环境，最终产品不能称为可直接分发使用。

表 14 关键风险与对策

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型服务不可用 | AI 页面和自动建议暂时不可用 | 提供连通性检查、离线提示和核心本地功能可用性 |
| 工具调用映射错误 | 模型选择的工具无法执行或执行错能力 | 保持 capabilityToToolName 与 toolToCapabilityName 可逆并纳入测试 |
| 锁定项被改动 | 用户手动安排失去可信度 | 领域服务和排程逻辑统一检查 locked/manual_signal |
| 撤销失败 | 用户无法恢复 AI 或人工误操作 | 所有变更记录 state_before/state_after 和 undo_group |
| 数据库损坏或迁移失败 | 业务数据丢失或应用无法启动 | WAL、外键、事务迁移、备份校验和恢复点 |
| 桌面打包失败 | 无法形成可分发成品 | 中期验证 Tauri release，最终再做安装包检查 |
| 文档与实际工程脱节 | 项目验收难以确认工程完成度 | 文档内容基于实际模块、测试结果和交付证据 |
| 页面体验割裂 | 用户不理解 AI 状态或任务流 | 统一页面风格、错误提示、降级 banner 和设置入口 |
| 测试数据不足 | 边界问题无法暴露 | 准备含冲突、截止、锁定、提醒、偏好的综合数据集 |
| 敏感信息泄露 | 造成安全和合规问题 | 交付前执行密钥、内部调试文本、占位符和日志检查 |

风险监控需要具体触发指标，而不是等到最终验收才发现问题。模型工具调用连续失败、测试命令连续失败、安装包无法启动、文档结构不完整、目录页码不准、备份恢复未验证等情况，均应触发专项修复。触发后先判断是否影响交付，再安排责任人和回归检查。

关键问题的处理顺序遵循用户价值和数据安全优先。若页面视觉和备份恢复同时出现问题，优先修复备份恢复；若 AI 回复自然度和工具执行可靠性同时存在问题，优先修复工具执行；若新增功能和测试失败冲突，优先恢复测试通过。这样可以保证项目不会在最后阶段被次要内容拖垮。

表 20 风险触发指标与处置

| 触发指标 | 可能原因 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| AI 工具连续失败 | 工具名映射、schema 或模型参数异常 | 回到 runtime 和 capability 测试，修复后做真实模型验证 |
| 排程覆盖锁定项 | 领域规则或查询字段错误 | 停止发布，修复 ScheduleService 并增加回归场景 |
| 撤销无法恢复 | 动作日志缺失 state_before 或恢复逻辑不完整 | 修复 UndoService 和 action_logs 记录 |
| 备份校验失败 | 文件复制、路径或完整性检查异常 | 禁止恢复，先修复备份流程 |
| 构建或类型检查失败 | 跨包接口变化未同步 | 修复类型和构建，再更新相关文档 |
| 安装包无法启动 | Tauri 配置、sidecar 或资源路径异常 | 执行 release 级别调试，不以开发模式通过替代 |
| 文档内容不足 | 内容过少或未按规定结构展开 | 补充真实工程内容并重新检查页面 |
| 敏感信息命中 | 误写密钥、内部调试文本或私人数据 | 立即删除并重新生成交付材料 |

4．人员组织及分工

项目组采用统一分工：孟天赐（2410250732，队长）负责总体统筹和最终验收，杨瑞熙（2410250115）负责需求与用例，王研博（2410250646）负责存储、领域服务和能力注册，姚玮（2410250848）负责 AI runtime 与工具调用闭环，王雅娴（2410250575）负责桌面前端交互，冯留杨（2410250311）负责 Tauri 桌面后端与安装交付，李思晴（2410250609）负责测试计划和缺陷闭环，闫艺馨（2410250846）负责项目文档、图表和版式质量。项目中的人员责任、测试执行和交付验收均按该分工执行。

项目采用小组制组织方式，每个工作包均明确主责成员、协作成员和验收口径。分工管理采用“责任人负责、相关人协作、队长验收”的方式；跨模块事项由主责人与协作成员共同处理，并依据测试结果、页面流程和交付材料质量确认是否完成。

这种分工并不意味着成员之间割裂工作。AI runtime 需要后端能力配合，桌面前端需要测试和文档成员从用户视角复核，安装交付需要队长、桌面后端和测试共同确认。文档中涉及技术事实时，由对应模块责任人复核；涉及需求和验收口径时，由杨瑞熙、李思晴和孟天赐共同确认。

表 15 人员组织及具体分工

| 成员 | 具体分工 | 主要职责说明 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孟天赐（2410250732，队长） | 队长、项目统筹、集成验收 | 负责范围控制、进度协调、关键风险处理、AI agent 与桌面端最终联调、最终交付确认。 | 项目计划、验收清单、最终演示和发布决策 |
| 杨瑞熙（2410250115） | 需求分析与用例建模 | 负责用户场景整理、执行者识别、用例文档、功能需求矩阵、非功能需求和验收口径统一。 | 需求规格说明书需求章节、用例清单、需求追踪口径 |
| 王雅娴（2410250575） | 桌面前端与交互实现 | 负责 Today、Tasks、Settings 等主要页面的组件拆分、表单状态、错误提示、Toast 和可用性细节。 | React/Tauri 前端页面、交互检查记录 |
| 王研博（2410250646） | 存储层、领域层与能力注册 | 负责 SQLite schema、迁移、任务事件服务、排程基础能力、动作日志、撤销和 capability registry。 | storage/domain/capabilities 代码与单元测试 |
| 姚玮（2410250848） | AI runtime 与工具调用闭环 | 负责模型客户端、工具 schema、上下文构建、流式事件、tool_use/tool_result 回传和 sidecar AI 接口。 | runtime/sidecar AI 能力、连通性和工具调用验证 |
| 冯留杨（2410250311） | Tauri 桌面后端与安装交付 | 负责 Tauri 命令桥接、sidecar 生命周期、桌面权限、release 构建、安装包验证和运行环境检查。 | 桌面后端、发布配置、安装验证记录 |
| 李思晴（2410250609） | 测试计划、执行与缺陷闭环 | 负责自动化命令测试、功能场景测试、边界测试、回归记录、测试报告结论和缺陷跟踪。 | 测试报告、测试用例结果、回归检查记录 |
| 闫艺馨（2410250846） | 交付文档、图表与版式检查 | 负责四份 DOCX 规定结构结构维护、表格排版、图示组织、目录更新、敏感信息扫描和页面版式检查。 | 正式 DOCX、图文排版和文档质量检查记录 |

5．交付期限

项目交付期限以既定交付时间为最终约束，内部设置需求冻结、设计冻结、核心功能冻结、测试冻结和文档冻结五个里程碑。冻结并不意味着完全停止修改，而是指除缺陷修复、验收阻塞项和文档校正外，不再随意扩大范围。这样可以保证最后阶段用于质量收敛，而不是继续增加未经测试的新功能。

最终交付前至少完成三轮检查。第一轮是工程检查，确认测试、类型、构建和 Tauri 后端检查通过；第二轮是产品检查，从用户视角体验任务管理、日程安排、AI 对话、撤销、备份和设置；第三轮是交付材料检查，确认四份 DOCX 的结构、图表、参考文献、目录页码和页面排版合格。

若交付前出现阻塞问题，处理顺序为：先保证数据安全和核心本地功能，再保证 AI agent 真实闭环，然后保证桌面可安装和文档可交付。非关键展示内容可以推迟，但不能牺牲安全、撤销、备份、真实模型调用和最终版式质量。

表 16 交付里程碑

| 里程碑 | 完成条件 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求冻结 | 用户角色、用例、功能和非功能需求确认 | 需求规格说明书初稿 |
| M2 设计冻结 | 模块边界、对象模型、动态模型和数据结构确认 | 系统设计说明书初稿 |
| M3 核心功能冻结 | 任务、事件、日程、AI 工具、撤销和备份贯通 | 可运行桌面应用 |
| M4 测试冻结 | 主要测试命令通过，缺陷完成闭环 | 测试报告和测试证据 |
| M5 文档冻结 | 四份 DOCX 结构完整并完成版式检查 | 正式交付文档 |
| M6 发布交付 | 安装包可分发，敏感信息检查通过 | 安装包、源码和交付材料 |

6．专题计划要点

测试计划要点是尽早建立可重复执行的质量门槛。项目至少要执行 npm test、npm run typecheck、npm run build 和 Tauri 后端 cargo check；AI agent 相关能力还要通过模型连通性、工具调用、锁定项保护、动作日志和撤销场景验证。测试报告不只记录“通过”，还要说明测试项、环境、数据、偏差、限制和建议。

质量保证计划要点是把质量控制嵌入开发流程。需求变更需要回溯到用例和验收标准，设计变更需要说明对数据结构和接口的影响，代码变更需要经过测试命令和关键用户流程复查，文档变更需要重新检查页面。对 AI 功能的质量保证尤其要关注模型失败、工具失败和用户取消三类异常。

配置管理计划要点是维护源码、依赖、构建产物、文档和测试证据的一致性。源码按工作区组织，构建产物与交付文档分目录保存；敏感配置只保存在本地环境或示例配置中，不写入交付文档；文档格式文件和正式稿分开存放，避免覆盖原始格式文件。

人员培训计划要点是分别面向普通用户和开发维护成员。普通用户需要学会录入任务、查看日历、让 AI 安排、撤销错误、备份恢复和理解降级提示；开发维护成员需要理解数据库、能力注册、sidecar、模型配置和测试命令。培训材料应以实际应用截图和真实流程为主。

系统安装计划要点是把安装包验证作为交付前的正式活动。安装验证包括安装程序启动、应用首次打开、数据目录创建、sidecar 启动、页面导航、核心能力调用、模型连通性检查、备份创建和卸载或升级影响。只有这些检查通过，项目才符合“可直接分发安装包直接使用”的目标。

表 17 专题计划摘要

| 专题 | 重点活动 | 输出或检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划 | 单元、集成、构建、类型、桌面、AI 连通和安装检查 | 测试报告、命令输出、页面抽查 |
| 质量保证 | 需求追踪、设计复核、代码检查、缺陷闭环、文档版式检查 | 检查清单和验收结论 |
| 配置管理 | 源码、依赖、构建、文档格式文件、测试证据分区管理 | 目录结构和版本记录 |
| 人员培训 | 普通用户操作培训与维护人员技术培训 | 演示流程和操作说明 |
| 系统安装 | release 构建、安装包、首次运行、数据目录和 sidecar 检查 | 安装验证记录 |
| 安全保密 | 密钥、内部调试文本、日志、备份文件和用户数据检查 | 敏感信息扫描结果 |

图 2 AI agent 工具调用与质量保证时序图

文档专题计划要求各类交付文档基于对应文档格式组织，保留规定的标题、目录层级和章节结构。内容展开应以项目事实、工程方案和验证结果为基础，必要时使用表格样式承载对比、清单和矩阵；图示用于说明架构、用例、数据模型、时序或测试结果。

AI 专题计划要求将模型配置与产品能力分开验收。模型配置只证明外部服务可连接，产品能力还要证明模型会产生工具调用、工具结果能被本地能力执行、动作日志记录完整、用户可以撤销。两者缺一不可。

安全专题计划要求交付前检查四类内容：文档中是否包含密钥或内部调试文本，界面或日志中是否展示完整 token，备份文件是否包含不应交付的个人数据，安装包或源码是否夹带临时调试配置。该检查应在正式稿整理完成前执行。

用户体验专题计划要求以真实用户流程检查，而不是只看单页截图。检查者应从首次打开开始，经历创建任务、创建事件、让 AI 规划、查看日历、撤销动作、创建备份、检查设置和退出重启。所有阻塞、误导或无法理解的提示都应记录并修复。